## Sheet1
|  | 해야 할 일 | 작업 한 일 | 비고
0주차 | 2023-03-03 | 일정 표 및 리소스 리스트 작성 |  | 1차 발표 - 게임 기획 및 툴 설명
| 2023-03-04 | 휴식
1주차 | 2023-03-05 | 노멀 맵, 환경 맵 구현
2023-03-06
2023-03-07
2023-03-08
2023-03-09
2023-03-10
| 2023-03-11 | 스카이 박스 구현
2주차 | 2023-03-12
2023-03-13
2023-03-14
2023-03-15
| 2023-03-16 | 리소스 수집 및 1차 맵 제작
2023-03-17
| 2023-03-18 | 캐릭터, UI, 이펙트 이식
3주차 | 2023-03-19
2023-03-20
2023-03-21
2023-03-22
| 2023-03-23 | 디버깅
| 2023-03-24 |  |  | 2차 발표 - 게임 데모 시연
| 2023-03-25 | 휴식
4주차 | 2023-03-26 | 그림자 구현
2023-03-27
2023-03-28
2023-03-29
2023-03-30
2023-03-31
2023-04-01
5주차 | 2023-04-02 | 물리 구현
2023-04-03
2023-04-04
2023-04-05
2023-04-06
2023-04-07
2023-04-08
6주차 | 2023-04-09 | 포스트 이펙트 구현 및 2차 맵 제작
2023-04-10
2023-04-11
2023-04-12
2023-04-13
| 2023-04-14 |  |  | 3차 발표 - 완성된 게임 시연
| 2023-04-15 | 휴식
7주차 | 2023-04-16 | 최적화 및 디버깅
2023-04-17
2023-04-18
2023-04-19
2023-04-20
2023-04-21
2023-04-22
8주차 | 2023-04-23
2023-04-24
2023-04-25
2023-04-26
2023-04-27
| 2023-04-28 | 최종 발표 |  | 4차 발표 - 최적화 및 디버깅